|  |  |
| --- | --- |
| Gerb_New  Белоярский район  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  АДМИНИСТРАЦИЯ  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ** |  |
| Центральная ул., д. 34, п.Сорум, Белоярский р-он,  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Тюменская область, 628169  Тел. (34670) 36-338, факс (34670) 36-765  Е-mail: admsorum@rambler.ru  ОКПО 79553713, ОГРН 1058603453248  ИНН/КПП 8611006995/861101001 | Начальнику управления экономики, реформ и программ  Л.М. Бурматовой |
| От 20 **октября 2017 года** № **02-23- /17-0-0**  на № **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**от  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** года. |  |

Уважаемая Людмила Михайловна!

Администрация сельского поселения Сорум направляет отчет о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Сорум «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы» за III квартал 2017 года.

Приложение:

1. Отчет о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Сорум «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы» и использовании бюджетных средств за II квартал 2017 года на 4 л. в 1 экз.
2. Информация о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Сорум «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы» за II квартал 2017 года на 3 л. в 1 экз.
3. Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Сорум и использовании бюджетных средств за II квартал 2017 года на 3 л. в 1 экз.

Глава сельского поселения Сорум М.М. Маковей

Исполнитель:

Заместитель главы муниципального образования,

заведующий сектором муниципального хозяйства

администрации сельского поселения Сорум

Тупицын Антон Вадимович

тел.: (34670) 36-848

Приложение 1

к письму администрации

сельского поселения Сорум

к письму № 02-23- /17-0-0 от 20 октября 2017 года

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**сельского поселения Сорум и использовании бюджетных средств**

**за 3 квартал 2017 года**

Наименование муниципальной программы сельского поселения: **«Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | Краткая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |
| Утверждено | Фактически профинансировано |
|  | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения (показатель 1) | 10 197,2 | 8405,0 | Освоение средств осуществляется в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам, а так же в соответствии с выставленными счетами на основании заключенных договоров |
|  | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы (показатель 2,3) | 60,8 | 16,0 | Диспансеризация и повышение квалификации запланированы на 4 квартал 2017 года. |
|  | Реализация отдельных государственных полномочий (показатель 4) | 433,8 | 270,2 | Освоение средств осуществляется в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам |
|  | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны  (показатель 5) | 11,0 | - | Освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2017 года |
|  | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (показатель 6-8) | 12,5 | - | Освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2017 года |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (показатель 9) | 70,0 | 69,5 |  |
|  | Организация благоустройства территории поселения (показатель 10) | 3568,8 | 3104,1 | За отчетный период заключены договора - на выполнение общественных работ с безработными гражданами; предоставление электроэнергии для уличного освещения, работы по благоустройству и сносу домов. |
|  | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (показатель 11) | 2795,6 | 1060,9 | Оплата производится согласно, заключенных договоров, на основании предоставленных Исполнителем подтверждающих документов |
|  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры (показатель 12) | 3069,5 | 2979,8 | Освоение средств осуществляется в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам, а так же в соответствии с выставленными счетами на основании заключенных договоров |
|  | Развитие физической культуры и массового спорта (показатель 13) | 8 528,8 | 8384,9 | Освоение средств осуществляется в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам, а так же в соответствии с выставленными счетами на основании заключенных договоров |
|  | Реализация мероприятий в области социальной политики (показатель 14) | 68,3 | 45,0 | Реализация мероприятия осуществляется за счет приема заявлений от граждан для компенсации стоимости проезда. За отчетный период заявлений не поступало. Так же производится начисление дополнительной пенсии муниципальным служащим со стажем работы более 15 лет, ежемесячно в размере 5 тыс. рублей. |
|  | Управление резервными средствами бюджета поселения (показатель 15) | 100,0 | - | Освоение средств в случае введения ЧС |
|  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения (показатель 16) | 221,4 | 38,6 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности перечислены в бюджет поселения в соответствии с потребностью |
|  | Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства (показатель 17) | 500,0 | - | Реализация мероприятия перенесена на 4 квартал 2017 года |
|  | Дорожная деятельность | 731,0 | 0 | Реализация данных мероприятий планируется в 2018 году |
| **ИТОГО:** | **федеральный бюджет** | **433,8** | **270,2** |  |
| **бюджет поселения** | **30 665,9** | **24103,8** |  |
| **ВСЕГО:** | **31 099,7** | **24374,0** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к письму администрации

сельского поселения Сорум

к письму № 02-23- /17-0-0 от 20 октября 2017 года

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Сорум**

**за 3 квартал 2017 года**

Наименование муниципальной программы сельского поселения: **«Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица  измерения | Базовый показатель по программе | Предусмотрено по программе на отчетный год | Выполнено за отчетный период | Информационная обеспеченность |
|  | Доля обеспеченности органов местного самоуправления сельского поселения необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 85 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от потребности, % | % | 100 | 100 | 0 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения Сорум, % | % | 100 | 100 | 56 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Уровень пополнения и (или) обновления резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС, % | % | 90 | 3 | 0 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Площадь содержания минерализованной полосы, м² | м² | 0 | 0 | 400 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Количество распространенного информационного материала по ГОиЧС , экз. в год. | Экз. в год | 300 | 300 | 300 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем, % | % | 35 | 38 | 35 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Сокращение потребления электроэнергии в здании администрации сельского поселения Сорум, тыс.кВт/ч | тыс.кВт/ч | 0 | 0,5 | 0,3 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Уровень комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика сельского поселения Сорум, % | % | 100 | 100 | 89 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Доля исполнения обязательств по перечислению взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения, % | % | 100 | 100 | 70 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 97 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Доля обеспеченности муниципальных учреждений физической культуры и спорта необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 98 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, %. | % | 0 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Сорум от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета сельского поселения Сорум, % | % | < 3% | < 3% | < 3% | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления Белоярского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных органами местного самоуправления поселения в соответствии с заключенными соглашениями, ежегодно на уровне 100 % от плана. | % | 100 | 100 | 15,6 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Количество разработанных и утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, ед-ц в год | ед-ц в год | 0 | 1 | 0 | Администрация сельского поселения Сорум |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к письму администрации

сельского поселения Сорум

от 20 октября 2017 года № 02-23- /17-0-0

**Пояснительная записка**

**о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Сорум и использовании бюджетных средств за 3 квартал 2017 года**

Муниципальная программа реализуется в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Сорум от 25 октября 2016 года № 109 «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Сорум «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы» (с изменениями на 31 марта 2017 года).

Муниципальная программа сельского поселения Сорум «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы» за январь – июнь 2017 года исполнена на 43 %, из них по мероприятиям:

1. Мероприятие «Обеспеченность выполнения полномочий органов местного самоуправления» исполнено на 85%. Освоено 8405,0 тыс. рублей, дальнейшее освоение денежных средств будет осуществляться в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам, а так же в соответствии с выставленными счетами фактурами на основании заключенных договоров.
2. Мероприятие «Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы» исполнено на 26,3 %. Освоено денежных средств на сумму 16,0 тыс. руб. - повышение квалификации трех сотрудников. Диспансеризация запланирована для пятерых сотрудников до 31.12.2017 года.
3. Мероприятие «Реализация отдельных государственных полномочий» исполнено на 56%. Освоено 270,2 тыс. рублей на оплату по трудовому договору сотруднику администрации (ВУС). Дальнейшее освоение денежных средств будет осуществляться в соответствии с графиком выплат по трудовому договору.
4. Мероприятие «Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны» - освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2017 года.
5. Мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» - освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2017 года.
6. Мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» исполнено на 100%.
7. Мероприятие «Организация благоустройства территории поселения» исполнено на 89 %. Освоено 3104,1 тыс. рублей на оплату товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения по 2 договорам (уличное освещение, оплата общественных работ), а также установлен водоотводной лоток между детским садом и Парком Победы, а так же по сносу четырех домов. В четвертом квартале планируется установка трех плафонов освещения жилого дома №1 по ул. Строителей.
8. Мероприятие «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества» исполнено на 37%. Освоено 1060,9 тыс. рублей на оплату товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения по договорам (приобретение запасных частей к автомобилю, хранение ГСМ, содержание муниципального жилого фонда, услуги ООО «Расчетно-информационный центр» и т.д.). Дальнейшее освоение денежных средств будет осуществляться в соответствии с выставленными счетами фактурами на основании заключенных договоров.
9. Мероприятие «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры» исполнено на 97%. Освоено 2979,8 тыс. рублей, , Дальнейшее освоение денежных средств будет осуществляться в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам, а так же в соответствии с выставленными счетами фактурами на основании заключенных договоров.
10. Мероприятие «Развитие физической культуры и массового спорта» исполнено на 98%. Освоено 8384,9 тыс. рублей, дальнейшее освоение денежных средств будет осуществляться в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам, а так же в соответствии с выставленными счетами фактурами на основании заключенных договоров.
11. Мероприятие «Реализация мероприятий в области социальной политики». Освоено 45,0 тыс. рублей. Реализация мероприятия осуществляется за счет приема заявлений от граждан для компенсации стоимости проезда. За отчетный период заявлений не поступало. Так же производится начисление дополнительной пенсии муниципальным служащим со стажем работы более 15 лет, ежемесячно в размере 5 тыс.
12. Мероприятие «Управление резервными средствами бюджета поселения» - освоение резервных средств предусмотрено только в случае установления чрезвычайного положения или ситуации на территории муниципального образования.
13. Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения». Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности перечислены в бюджет поселения в сумме 38,6 тыс. рублей в соответствии с потребностью.
14. Мероприятие «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2017 года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_