**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2017-2023 ГОДЫ» ЗА 2017 ГОД.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Сорум проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1959 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» на основании ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, представляемого ответственным исполнителем.

На территории сельского поселения Сорум в 2014 – 2016 годах действовало 3 муниципальных программы: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы», «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы», «Развитие муниципальной службы сельского поселения на 2014-2016 годы». Проведя оценку эффективности муниципальных программ сельского поселения за 2014-2016 годы и анализ доли программных расходов в общем объеме расходов поселения было рекомендовано разработать общую муниципальную программу.

С 2017 года в сельском поселении действует 1 муниципальная программа, это позволяет беспрепятственно осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований внутри муниципальной программы, а значит более эффективно использовать бюджетные средства.

Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Сорум.

Общий объем финансирования программы в 2017 году составил **30 606,4 тыс.руб.**, исполнение – **29 450,1 тыс.руб.**, что составляет **96,2%** от годовых лимитов, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 433,8 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета поселения – 29 016,3 тыс.рублей (96,2%).

В рамках программы реализовываются следующие основные мероприятия.

1. «Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления»
2. «Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы»
3. «Реализация отдельных государственных полномочий»
4. «Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны»
5. «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»
6. «Мероприятия по профилактике правонарушений»
7. «Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
8. «Организация благоустройства территории поселения»
9. «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества»
10. «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры»
11. «Развитие физической культуры и массового спорта»
12. «Реализация мероприятий в области социальной политики»
13. «Управление резервными средствами бюджета поселения»
14. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов»
15. «Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства»
16. «Дорожная деятельность»

По большинству мероприятий исполнение составило 100%, за исключением следующих мероприятий:

- «Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления» (исполнение 98,2% от годового лимита), экономия бюджетных средств произошла из-за трудоустройства новых сотрудников в течение 2017 года с оплатой труда без северной надбавки;

- «Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы» (исполнение – 93,1%), экономия бюджетных средств произошла за счет дистанционного обучения муниципального служащего;

- «Реализация отдельных государственных полномочий» (исполнение – 99,1%), экономия бюджетных средств произошла из-за возврата с фонда социального страхования;

- «Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» (исполнение – 99,3%) экономия бюджетных средств произошла в связи с экономией по закупке энергосберегающих светильников;

- «Организация благоустройства территории поселения» (исполнение – 97,6%), в рамках мероприятия установлен водоотводной лоток между садом и Парком Победы, три плафона освещения жилого дома №1 по ул.Строителей, снесено 4 дома, исполнены обязательства по договорам на уличное освещение, а также оплаты общественных работ безработными гражданами. Экономия денежных средств образовалась в результате применения конкурсных процедур по сносу трех многоквартирных домов, а так же из-за меньшего количества в течение года безработных граждан направленных на общественные работы.

- «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества» (исполнение – 89,3%), экономия бюджетных средств произошла в связи уменьшением количества бесхозных сетей электроснабжения перед проведением кадастровых работ и с экономией по взносам за капитальный ремонт после приватизации;

- «Реализация мероприятий в области социальной политики» (исполнение – 87,8%), экономия произошла в виду отсутствия заявлений на предоставление компенсации стоимости проезда;

- «Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства» - разработана программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (исполнение – 99,0%), экономия вследствие выбора исполнителя с более низкой ценой;

- «Дорожная деятельность» (исполнение 0%), неосвоение средств связано с тем, что дороги были переданы на баланс поселения в конце 2017 года. Содержание дорог в отчетном периоде осуществлялось с привлечением ООО «Газпром трансгаз Югорск» на паритетных условиях. Освоение средств планируется в 2018 году.

**Достижение целевых показателей за 2017 год составило 100,0%, что указывает на высокое исполнение мероприятий. Муниципальная программа признана эффективной и дана оценка – «отлично».**

**Ответственному исполнителю муниципальной программы – администрации сельского поселения Сорум, рекомендовано своевременно, в указанные сроки направлять в управление экономики, реформ и программ:**

**- отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств, информацию о достижении целевых показателей по реализации муниципальной программы,** **пояснительную записку с отражением основных результатов реализации муниципальной программы, о причинах невыполнения программных мероприятий** (за I квартал текущего финансового года - до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом; за I полугодие текущего финансового года - до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом; за 9 месяцев текущего финансового года - до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом; за отчетный финансовый год - до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом);

**- после внесения изменений в муниципальную программу в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего постановления утвержденная программа представляется ответственным исполнителем в управление экономики, реформ и программ на бумажном и электронном носителях.**

**- в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу заполняют форму уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 и уведомляют о заполнении формы управление экономики, реформ и программ.**