Приложение 1

к письму администрации

сельского поселения Сорум

к письму № 02-23- /20-0-0 от 29 января 2020 года

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**сельского поселения Сорум и использовании бюджетных средств**

**за 2019 год**

 Наименование муниципальной программы сельского поселения: **«Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование основныхмероприятийму­ниципальнойпрограммы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | Фактически профинансировано, тыс. рублей |
| Всего | Утверждено бюджетной росписью | Всего | в том числе за счет средств |
| в том числе за счет средств |
| бюджета поселения | бюджета автономного округа | феде­ральногобюджета | бюджета поселения | бюджета автономного округа | феде­ральногобюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения (показатель 1) | 11749,8 | 11749,8 | 0 | 0 | 11702,9 | 11702,9 | 0 | 0 |
|  | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы (показатель 2,3) | 50,1 | 50,1 | 0 | 0 | 49,0 | 49,0 | 0 | 0 |
|  | Реализация отдельных государственных полномочий (показатель 4) | 715,5 | 256,0 | 1,4 | 458,1 | 715,5 | 256,0 | 1,4 | 458,1 |
|  | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (показатель 5) | 16,9 | 16,9 | 0 | 0 | 16,9 | 16,9 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (показатель 6,7, 8) | 44,0 | 44,0 | 0 | 0 | 43,9 | 43,9 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия по профилактике правонарушений (показатель 21) | 17,0 | 17,0 | 0 | 0 | 16,7 | 16,7 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (показатель 9,10) | 26,3 | 26,3 | 0 | 0 | 26,3 | 26,3 | 0 | 0 |
|  | Организация благоустройства территории поселения (показатель 11) | 2607,7 | 2607,7 | 0 | 0 | 2593,6 | 2593,6 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (показатель 12) | 1238,7 | 1238,7 | 0 | 0 | 1195,0 | 1195,0 | 0 | 0 |
|  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры (показатель 13) | 4 049,70 | 4 049,70 | 0 | 0 | 4049,7 | 4049,7 | 0 | 0 |
|  | Развитие физической культуры и массового спорта (показатель 14) | 4 311,80 | 4 311,80 | 0 | 0 | 4311,8 | 4311,8 | 0 | 0 |
|  | Реализация мероприятий в области социальной политики (показатель 15) | 68,3 | 68,3 | 0 | 0 | 67,1 | 67,1 | 0 | 0 |
|  | Управление резервными средствами бюджета поселения (показатель 16) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения (показатель 17) | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |
|  | Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства (показатель 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Дорожная деятельность (показатель 19) | 1792,4 | 1792,4 | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах (показатель 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Деятельность избирательной комиссии (показатель 20) | 0,0  | 0,0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  | **26789,7** | **26330,2** | **1,4** | **458,1** | **25039,9** | **24580,4** | **1,4** | **458,1** |

Ответственный исполнитель

муниципальной программы \_Тупицын А.В.\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО) (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к письму администрации

сельского поселения Сорум

к письму № 02-23- /20-0-0 от 29 января 2020 года

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Сорум**

**за 2019 год**

Наименование муниципальной программы сельского поселения: **«Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовыйпоказатель по программе | Предусмотренопо программе на отчетный год | Выполнено за отчетныйпериод | Информационная обеспеченность |
|  | Доля обеспеченности органов местного самоуправления сельского поселения необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от потребности, %  | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения Сорум, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Уровень пополнения и (или) обновления резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС, % | % | 90 | 1 | 1 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Площадь содержания минерализованной полосы, м² | м² | 0 | 400 | 400 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Количество распространенного информационного материала по ГОиЧС , экз. в год. | Экз. в год | 300 | 300 | 300  | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем, % | % | 35 | 42 | 42 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Сокращение потребления электроэнергии в здании администрации сельского поселения Сорум, тыс.кВт/ч | тыс.кВт/ч | 0 | 0,5 | 0,5 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Сокращение потребления электроэнергии уличного освещения в сельском поселении Сорум, тыс.кВт/ч | тыс.кВт/ч | 0 | - | 0 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Уровень комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика сельского поселения Сорум, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Доля исполнения обязательств по перечислению взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Доля обеспеченности муниципальных учреждений физической культуры и спорта необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Обеспеченность граждан дополнительными мерами социальной поддержки, % | % | 0 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Сорум от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета сельского поселения Сорум, % | % | < 3% | < 3% | < 3% | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления Белоярского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных органами местного самоуправления поселения в соответствии с заключенными соглашениями, ежегодно на уровне 100 % от плана. | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Количество разработанных и утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, ед-ц в год | ед-ц в год | 0 | - | - | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Обеспечение содержания дорог, от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Обеспечение деятельности избирательной комиссии, от потребности, % | % | - | - | - | Администрация сельского поселения Сорум |
|  | Обеспечение деятельности добровольной народной дружины, от потребности % | % | - | - | - | Администрация сельского поселения Сорум |

Ответственный исполнитель

муниципальной программы \_Тупицын А.В.\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО) (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к письму администрации

сельского поселения Сорум

к письму № 02-23- /20-0-0 от 29 января 2020 года

**Пояснительная записка**

**о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Сорум и использовании бюджетных средств за 2019 год**

 Муниципальная программа реализуется в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Сорум от 25 октября 2016 года № 109 «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Сорум «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы».

Муниципальная программа сельского поселения Сорум «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы» за январь – декабрь 2019 года исполнена на сумму 25039,9 тыс.руб., из них по мероприятиям:

1. Мероприятие «Обеспеченность выполнения полномочий органов местного самоуправления» исполнено на 100%. Освоено 11 702,9 тыс. рублей. Освоено 99,6% денежных средств от запланированного в связи с экономией по зарплате (новый сотрудник с меньшим северным коэффициентом) и уменьшением требуемой оплаты льготного проезда.
2. Мероприятие «Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы» исполнено. Освоено денежных средств на сумму 49 тыс. руб.: повышение квалификации 3 сотрудников, 5 человек прошли диспансеризацию муниципальных служащих. Экономия денежных средств произошла за счет дистанционного обучения муниципальных служащих.
3. Мероприятие «Реализация отдельных государственных полномочий» исполнено. Средства направлены на оплату трудового договора сотруднику администрации (ВУС и ЗАГС), а так же на осуществление полномочий в сфере с ТКО. Фактически израсходовано средств 715,6 тыс. руб.
4. Мероприятие «Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны» исполнено. Освоено денежных средств на сумму 16,9 тыс. руб. Приобретены 5 пар резиновых сапог (4,5 тыс. руб.), обслужена бензиновая техника (мотопомпы и бензогенератор 3,9 тыс. руб.), информационные таблички (3,6 тыс. руб.), термос и умывальник (4,9 тыс. руб.)в соответствии с номенклатурой материального резерва ГОиЧС.
5. Мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» исполнено. Освоено денежных средств: 35,0 тыс. руб. - произведена опашка 400 кв.м. минерализованной полосы, 6,0 тыс. руб. - приобретен стенд по пожарной безопасности, 2,9 тыс.руб. - приобретены огнетушители. Экономия средств произошла за счет приобретения огнетушителей по меньшей стоимости.
6. Мероприятие «Профилактика правонарушений» исполнено. Освоено денежных средств на сумму 16,7 тыс. руб. Произведена выплата премий народным дружинникам по ходатайству командира ДНД и куплен фонарь за 1,7 тыс. руб. Экономия произошла за счет приобретения фонаря по меньшей стоимости.
7. Мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» исполнено. Освоено денежных средств на сумму 26,3 тыс. руб., были закуплены 12 комплектов светодиодных светильников для освещения.
8. Мероприятие «Организация благоустройства территории поселения» исполнено. Освоено 2593,6 тыс. рублей на оплату товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения:

уличное освещение – 594,3 тыс. руб.;

озеленение парков и скверов – 184,1 тыс. руб. экономия денежных средств, в связи со вторым покосом травы силами управляющей компании;

оплата общественных работ – 244,1 тыс. руб., экономия денежных средств, в связи с больничным листом 1-го работника;

ремонт элементов центральной площади – 97,3 тыс.руб.;

облицовка постамента памятника "Неизвестному солдату" в парке Победы – 100,0 тыс.руб.;

снос двух домов – 728,8 тыс. руб.;

инициативное бюджетирование (тротуарная дорожка) – 149,5 тыс. руб.;

приобретение канатной конструкции "Солярис" – 192,6 тыс.руб.;

приобретение резиновой плитки – 158,4 тыс.руб.;

приобретение малой архитектурной формы «Скрипичный ключ» - 44,5 тыс.руб.;

определение нормативов ТКО – 100,0 тыс.руб.;

1. Мероприятие «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества» исполнено. Освоено 1195,0 тыс. рублей на оплату товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения по договорам (ремонт автомобиля, хранение ГСМ, покупка ГСМ, содержание муниципального жилого фонда, услуги ООО «Расчетно-информационный центр» и т.д.). Освоено 96,5% денежных средств от запланированного объема, в связи с уменьшением стоимости проведения оценки муниципального и бесхозяйственного имущества.
2. Мероприятие «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры» исполнено. Освоено 4049,7 тыс. рублей на оплату по трудовым договорам сотрудников (включая страховые взносы); на оплату товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности.
3. Мероприятие «Развитие физической культуры и массового спорта» исполнено. Освоено 4311,8 тыс. рублей, в том числе за оплату коммунальных услуг здания физкультурно-оздоровительного комплекса. А также проведения спортивных мероприятий.
4. Мероприятие «Реализация мероприятий в области социальной политики» исполнено. Освоено 67,1 тыс. рублей. Реализация мероприятия осуществляется за счет приема заявлений от граждан для компенсации стоимости проезда (7,1 тыс. руб.). Так же производится начисление дополнительной пенсии муниципальным служащим со стажем работы более 15 лет, ежемесячно в размере 5 тыс. (расчет 5,0 тыс. руб. х 12 мес.).
5. Мероприятие «Управление резервными средствами бюджета поселения» - освоение резервных средств предусмотрено только в случае установления чрезвычайного положения или ситуации на территории муниципального образования.
6. Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения». Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности перечислены в бюджет поселения в сумме 1,5 тыс. рублей в соответствии с потребностью.
7. Мероприятие «Дорожная деятельность» освоено 250,0 тыс. рублей. Освоение денежных средств производится по необходимости, в 2019 году потребовалась замена плит на междворовых проездах и расширение парковочного пространства.
8. Мероприятие «Деятельность избирательной комиссии» освоение средств предусмотрено только в случае проведения выборов на территории муниципального образования.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_