## Кассовое исполнение
Отчет
о ходе выполнения муниципальных программ сельского поселения Белоярского района за 2016 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2016 год, тыс. рублей |  |  |  | Фактические объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения |  |  |  | Примечания
|  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  |  | бюджет Белоярского района | бюджет ХМАО | Федеральный бюджет |  | бюджет Белоярского района | бюджет ХМАО | Федеральный бюджет |  | бюджет Белоярского района | бюджет ХМАО | Федеральный бюджет
| Сельское поселение Сорум | 6350.162 | 6350.162 | 0 | 0 | 3635.5843 | 3635.5843 | 0 | 0 | 57.2518 | 57.2518 | - | -
1 | Муниципальная программа сельского поселения Сорум «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы» | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -
| Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны | 68.5 | 68.5 | 0 | 0 | 68.5 | 68.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | Приобретено в резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны: костюм «Аляска»-8 шт., валенки на резиновом ходу-7шт., шапка ушанка-11 шт., аптечка для оказания первой помощи, набор первичного пожаротушения – 10 шт
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, в т.ч. распространение информационного материала (1 – 3, 5) | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | мероприятия предусмотренные МП на год исполнены в полном объеме
| Распространение информационного материала | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -
2 | Муниципальная программа сельского поселения Сорум «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы» | 6241.712 | 6241.712 | 0 | 0 | 3527.1343 | 3527.1343 | 0 | 0 | 56.5091 | 56.5091 | - | -
| Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | приобретены и заменены лампы накаливания высокой мощности на энергосберегающие.
| Повышение энергоэффективности систем освещения методом замены ламп накаливания высокой мощности на энергоэффективные | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -
| Благоустройство территории поселения | 5960.312 | 5960.312 | 0 | 0 | 3245.6343 | 3245.6343 | 0 | 0 | 54.4541 | 54.4541 | - | -
| уличное освещение | 471 | 471 | 0 | 0 | 353.82 | 353.82 | 0 | 0 | 75.121 | 75.121 | - | - | Мероприятия предусмотренные муниципальной программой на год исполнены в полном объеме. Средства не освоены, в связи с переносом сроков окончательного расчета за текущий год в январе 2017 года
| озеленение | 178.162 | 178.162 | 0 | 0 | 178.1623 | 178.1623 | 0 | 0 | 100.0002 | 100.0002 | - | - | приобретена и высажена рассада цветов в уличные клумбы, кустарники в кол-ве 20 шт.
| прочие мероприятия | 5080.676 | 5080.676 | 0 | 0 | 2486.047 | 2486.047 | 0 | 0 | 48.9314 | 48.9314 | - | - | Выполнены работы по благоустройству территорий: - от парка Победы до детского сада(тротуарная дорожка); - придворовая территория жилого дома. Средства не освоены, в связи со сменой сроков сдачи жилого дома, срок исполнения по данному мероприятию 2017 год
| организация временных рабочих мест по безработным гражданам и трудоустройству несовершеннолетних | 230.474 | 230.474 | 0 | 0 | 227.605 | 227.605 | 0 | 0 | 98.7552 | 98.7552 | - | - | заключено 37 договоров с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Экономия в результате нарушения договоров 2 несовершеннолетних граждан
| Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества | 256.4 | 256.4 | 0 | 0 | 256.4 | 256.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | По состоянию на 31.12.2016 года площадь объектов муниципальной собственности сельского поселения составляет 1824,78 (11,709 руб. стоим. 1м2/мес)
| Перечисление взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения | 256.4 | 256.4 | 0 | 0 | 256.4 | 256.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -
3 | «Развитие муниципальной службы в сельском поселении Сорум на 2014-2016 годы» | 38.45 | 38.45 | 0 | 0 | 38.45 | 38.45 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -
| Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы | 38.45 | 38.45 | 0 | 0 | 38.45 | 38.45 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | мероприятие предусмотренные МП на год исполнены в полном объеме
| Повышение квалификации муниципальных служащих с получением свидетельства государственного образца | 15.31 | 15.31 | 0 | 0 | 15.31 | 15.31 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -
| Проведение диспансеризации муниципальных служащих | 23.14 | 23.14 | 0 | 0 | 23.14 | 23.14 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -

## Целевые показатели
Информация
о достижении целевых показателей о реализации муниципальных программ сельского поселения в границах Белоярского района за 2016 год
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало разработки | Предусмотрено по программе на отчетный год | За отчетный период | % выполнения за отчетный период | Информационная обеспеченность
Муниципальная программа сельского поселения Сорум «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы»
| Повышение уровня информированности населения о чрезвычайных ситуациях и порядке действий при их возникновении, обеспечение безопасности людей на водных объектах, через распространение информационного материала | экз. | 350 | 300 | 300 | 100% | Администрация сельского поселения Сорум
| Проведение тренировок органов управления силами ГО и ЧС сельского поселения Сорум с применением специального оборудования не менее 1 раза в год | раз | 1 | 1 | 1 | 100% | Администрация сельского поселения Сорум
| Увеличение оснащенности мест общего пользования противопожарным инвентарем | ед. | 15 | 0 | 0 |  | Администрация сельского поселения Сорум
| Увеличение резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС | % | 60 | 10 | 10 | 100% | Администрация сельского поселения Сорум
| Содержание в рабочем состоянии противопожарный разрыв между сельским поселением и лесным массивом, опашка и уборка палой листвы | м² | 0 | 400 | 1200 | 300% | Администрация сельского поселения Сорум
Муниципальная программа сельского поселения Сорум «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы»
| Сокращение потребления энергоресурсов | % | 1 | 1 | 1 | 100% | Администрация сельского поселения Сорум
Повышение уровня благоустроенности сельского поселения Сорум:
| Обустройство мест массового отдыха | ед. | 0 | 1 | 1 | 100% | Администрация сельского поселения Сорум
| Количество отремонтированных (приобретенных) детских игровых комплексов | шт. | 0 | 7 | 7 | 100% | Администрация сельского поселения Сорум
| Обустройство площадей зеленых насаждений сельского поселения Сорум (посадка цветов, деревьев, газонов и т.д.) | м² | 200 | 350 | 350 | 100% | Администрация сельского поселения Сорум
| Объем потребления электроэнергии сети уличного освещения | тыс. кВт/ч | 107 | 97 | 97 | 100% | Администрация сельского поселения Сорум
| Доля граждан, участвующих в работах по благоустройству от общего числа граждан проживающих в поселении | % | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 100% | Администрация сельского поселения Сорум
| Сокращение доли муниципальной собственности в многоквартирных домах | % | 31.3 | 30.2 | 30.2 | 100% | Администрация сельского поселения Сорум
Муниципальная программа сельского поселения Сорум «Развитие муниципальной службы сельского поселения Сорум на 2014-2016 годы»
| Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100% | Администрация сельского поселения Сорум
| Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100% | Администрация сельского поселения Сорум