**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2017-2023 ГОДЫ» ЗА 2019 ГОД.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Сорум проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1959 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» на основании ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, представляемого ответственным исполнителем.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Сорум.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

* создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы;
* реализация отдельных государственных полномочий;
* создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны;
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
* профилактика правонарушений;
* энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
* благоустройство территории поселения;
* обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества;
* организация досуга, предоставление услуг организаций культуры;
* развитие физической культуры и массового спорта;
* реализация мероприятий в области социальной политики;
* дорожная деятельность.

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2019 год предусмотрено **26 789,7 тыс.руб.**, кассовое исполнение составило – **25 039,9 тыс.руб.**, или **93,5%** от годовых лимитов, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 458,1 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета Ханты-мансийского автономного округа-Югры – 1,4 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета поселения – 24 580,4 тыс.рублей (93,4%).

В процессе реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год не освоено 1 749,8 тыс. рублей, из них:

1) 46,9 тыс. рублей – экономия по заработной плате в рамках выполнения мероприятий «Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления»;

2) 1,1 тыс. рублей – экономия в связи с дистанционным обучением сотрудников администрации в рамках мероприятия «Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы»;

3) 14,1 тыс. рублей - экономия в части реализации мероприятия «Организация благоустройства территории поселения». Оплата производилась согласно заключенным договорам, на основании предоставленных исполнителями подтверждающих документов о фактически оказанных услугах. Экономия сложилась в связи с определением поставщиков с меньшими ценовыми предложениями;

4) 43,7 тыс. рублей – экономия в связи с уменьшением стоимости проведения оценки муниципального и бесхозяйственного имущества в рамках мероприятия «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества»;

5) 1,2 тыс. рублей – экономия в рамках мероприятия «Реализация мероприятий в области социальной политики». Реализация данного мероприятия осуществляется за счет приема заявлений от граждан для компенсации стоимости проезда;

6) 100,0 тыс. рублей – экономия резервных средств. Данные средства используются только в случае установления чрезвычайного положения или ситуации на территории муниципального образования;

7) 1 542,4 тыс. рублей – экономия в части реализации мероприятия «Дорожная деятельность» в связи с отсутствием необходимости на 2019 год по содержанию и ремонту дорожного хозяйства находящегося на балансе сельского поселения.

Большое значение для жителей сельского поселения Сорум имеет уровень благоустроенности территории. В рамках данного направления в 2019 году были реализованы следующие мероприятия:

* проведение ремонта и технического обслуживания сетей уличного освещения на сумму 594,3 тыс. рублей;
* в рамках озеленения территории сельского поселения приобретена рассада цветов, а так же проведена прополка и полив цветов. Расходы по данному мероприятию составили 184,1 тыс. рублей;
* произведена замена и ремонт тротуарной плитки на пешеходных дорожках на центральной площади на сумму 246,8 тыс. рублей;
* проведен ремонт облицовки постамента памятника «Неизвестному солдату» в парке Победы на сумму 100,0 тыс. рублей;
* трудоустройство граждан. За 2019 год трудоустроено: несовершеннолетних граждан – 39 человек;
* заключен договор на приобретение канатной конструкции «Солярис» на сумму 192,6 тыс. рублей, так же приобретено резиновое покрытие для данного комплекса на сумму 158,5 тыс. рублей. Данную конструкцию планируется установить летом 2020 года во дворе жилых домов на улице Строителей;
* в районе детской музыкальной школы искусств установлена малая архитектурная форма «Скрипичный ключ» на сумму 44,5 тыс. рублей;
* проведен снос 2-х аварийных домов нежилых аварийных домов на сумму 728,8 тыс. рублей.

Анализ достижения целевых показателей и освоения финансовых средств муниципальной программы в период 2017-2019 годов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1. | Достижение целевых показателей,% | 100 | 103,9 | 100 |
| 2. | Плановый объем финансирования, тыс. рублей | 30 606,4 | 29 636,0 | 26 789,7 |
| 3. | Фактический объем финансирования, тыс. рублей | 29 450,1 | 28 140,7 | 25 039,9 |
| 4. | Процент освоения средств, % | 96,2 | 95 | 93,5 |

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что объем финансирования муниципальной программы сокращается, но при этом уровень достижения целевых показателей на высоком уровне, поставленные цели и задачи, предусмотренные муниципальной программой, достигаются в полном объеме.

**Ответственному исполнителю муниципальной программы – администрации сельского поселения Сорум, рекомендовано:**

**- реализацию мероприятия «Дорожная деятельность» осуществлять в соответствии с Порядком о формировании дорожного фонда;**

**- принимать активное участие в ежегодном конкурсе проектов инициативного бюджетирования с привлечением граждан и организаций.**

**- в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель заполняет форму уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 и уведомляет о заполнении формы управление экономики, реформ и программ.**